CONSULTORIA 01  ·  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Financeiro Inteligente: Caixa Previsível em 30 Dias

4 semanas para sair do controle de contas a pagar e chegar a um fluxo de caixa preditivo.

RESUMO Hoje a Carla controla contas a pagar e o Cayque libera. Falta conciliação bancária e previsão de recebíveis dos marketplaces. Em 4 semanas, viramos esse jogo.

Cronograma resumido

| SEMANA | FOCO | ENTREGÁVEL |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Coleta dos dados: extratos bancários (3 CNPJs) + relatórios de repasse de Mercado Livre, Shopee, TikTok Shop e Amazon. Catalogar contas a pagar fixas e variáveis. | Planilha-base com 90 dias de histórico organizado por origem. |
| Semana 2 | Construção do dashboard de fluxo de caixa: entradas previstas vs. saídas vs. saldo projetado para os próximos 30 dias. | Dashboard rodando em Google Sheets ou Excel + Claude. |
| Semana 3 | Configurar o Claude Projects para fazer parsing automático dos extratos e relatórios. Definir regras de classificação. | Agente Claude que atualiza o dashboard sozinho a cada segunda-feira. |
| Semana 4 | Testes com dados reais. Treinar a Carla no fluxo semanal. Definir alertas de baixa de caixa (gatilho 15 dias antes). | Rotina semanal documentada + alerta de caixa configurado. |

Ritual semanal após a consultoria

Segunda-feira (Carla): subir extratos e relatórios da semana anterior no Claude.

Terça-feira (Cayque): revisar o dashboard, alinhar prioridades de pagamento.

Sexta-feira (toda a equipe): pulse de 10 min com o número de caixa do mês.

Marcos de validação

Final da semana 2: primeira previsão de caixa rodando, mesmo que manual.

Final da semana 4: previsão automatizada com acurácia de pelo menos 85%.

30 dias depois: meta de acurácia em 95% (revisada na próxima tutoria).