CONSULTORIA 02  ·  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Full e Estoque: Fim das Rupturas no Mercado Livre e Shopee

4 semanas para acabar com o vazio no Full e libertar a Isa do operacional.

POR QUE ISSO É URGENTE Em março de 2026, a Coisa e Lar perdeu R$ 217 mil em faturamento potencial só por ruptura no Full. Hoje a Isa gasta metade de um dia analisando planilhas para decidir o que enviar. Essa consultoria muda isso.

Cronograma resumido

| SEMANA | FOCO | ENTREGÁVEL |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Exportar histórico de 90 dias de vendas por SKU em cada marketplace. Mapear estoque atual da casa e do Full. | Base de dados consolidada por SKU com vendas, estoque e curva. |
| Semana 2 | Análise da curva de venda. Identificar SKUs em crescimento, em queda e com ruptura iminente. Definir lead time por fornecedor (artesãos). | Mapa de SKUs por status + lista de compras urgentes para artesãos. |
| Semana 3 | Construir o sistema semanal de decisão de envio ao Full. Claude calcula quantidade ideal por SKU. | Pipeline de "o que enviar essa semana" rodando automaticamente. |
| Semana 4 | Pipeline rodando em produção. Treinamento da Isa para virar revisora estratégica, não executora. | Sistema completo em uso + Isa fora do operacional manual. |

Ritual semanal após a consultoria

Segunda-feira (Isa): rodar o relatório semanal de SKUs + envio para o Full.

Terça-feira (Cayque): aprovar lista de compras dos artesãos com base nos dados.

Quinta-feira: revisão dos SKUs em ruptura iminente.

Marcos de validação

Final da semana 1: clareza total sobre o que vende e o que está parado no Full.

Final da semana 4: primeira semana sem ruptura para os 20 SKUs mais vendidos.

60 dias depois: redução de pelo menos 50% na perda mensal por ruptura.