CONSULTORIA 03  ·  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Central de Promoções e ADS: Marketing com Dados, Não com Feeling

4 semanas para parar de aceitar promoção no escuro e começar a escolher por dados.

POR QUE ISSO É URGENTE Em março, as visualizações triplicaram, mas a conversão foi péssima. A central de promoções do Mercado Livre é personalizada — só que vocês decidem aceitar/recusar no feeling. Vamos virar essa lógica.

Cronograma resumido

| SEMANA | FOCO | ENTREGÁVEL |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Resgatar histórico das últimas 20 promoções participadas: tipo, período, visitas, conversão, receita líquida. | Base de "promoções passadas" consolidada. |
| Semana 2 | Construir o painel semanal de performance dos anúncios (visitas × conversão × estoque × preço). | Painel automático que mostra os 10 anúncios para atacar. |
| Semana 3 | Configurar o Claude como recomendador: "essa nova promoção da central vale a pena?". Comparar com histórico. | Agente que dá score para cada nova oferta da central. |
| Semana 4 | Refinar o agente com mais 30 dias de dados. Definir métricas semanais para acompanhar conversão. | Sistema completo + ritual semanal de revisão com Cayque e Isa. |

Ritual semanal após a consultoria

Toda nova oferta da central de promoções entra na planilha com data e tipo.

Claude lê e dá score de 0–10 com justificativa em até 5 minutos.

Cayque decide com base no score e no contexto do mês.

Marcos de validação

Final da semana 1: clareza de quais promoções passadas deram retorno e quais foram prejuízo.

Final da semana 4: primeira semana 100% guiada por dados.

60 dias depois: aumento de 20% a 40% na conversão dos anúncios principais.