CONSULTORIA 04  ·  PASSO A PASSO & OBJETIVO

Imagens com IA: Multiplicando o Estilo Isa

Como preservar o que faz vocês diferentes e ainda assim ganhar velocidade.

Objetivo

O QUE MUDA NO FIM DESTA CONSULTORIA A Isa deixa de gastar dias produzindo imagens uma a uma. O estilo realista que ela criou vira um prompt replicável — usado por qualquer pessoa da equipe, com aprovação dela. Resultado: 80% menos tempo por imagem, mais lançamentos por mês, e o diferencial estético da Coisa e Lar preservado.

Por que esta é a quarta consultoria

Caixa, Full e ADS resolvem os problemas que sangram dinheiro. Imagens é o que acelera o crescimento — mais SKUs por mês, melhor conversão visual, e libera o último resquício de gargalo da Isa. É também a consultoria mais "divertida" do programa: trabalhar com geração visual.

O passo a passo completo

Passo 1 — Catalogar a biblioteca da Isa

Selecionar 20 imagens "estilo Isa" que melhor representam a marca.

Para cada uma: descrever o ambiente, a luz, o ângulo, o styling, o estado de espírito.

Identificar os 3 a 5 "ingredientes não-negociáveis" — sem eles, não é estilo Coisa e Lar.

Passo 2 — Construir o prompt-mestre

Escrever um prompt-base que contenha os ingredientes não-negociáveis.

Testar em Nano Banana, Gemini 3 Pro Image e Claude com referências.

Comparar os resultados — escolher a ferramenta que mais respeita o estilo.

Passo 3 — Refinar com a Isa

Isa olha as 10 primeiras gerações e marca o que está errado.

Ajustar o prompt-mestre com as correções.

Repetir até 8 em cada 10 imagens saírem aprovadas direto.

Passo 4 — Montar o pipeline completo

Foto bruta do produto chega → vai para uma pasta.

Roda o prompt-mestre com a foto como referência.

Gera 3 variações da imagem final.

Isa escolhe 1 (ou ajusta o prompt e roda de novo).

Bônus: na mesma rodada, Claude gera descrição + bullets do anúncio.

Passo 5 — Mudar o papel da Isa

Isa para de produzir imagem por imagem.

Vira diretora de arte: aprova, ajusta o prompt-mestre, garante qualidade.

Tempo livre vai para estratégia visual da marca (não execução).

Passo 6 — Documentar para o time

Página única no hub explicando o pipeline.

Qualquer pessoa do time consegue rodar (Gil pode fazer pelos próximos lançamentos).

Revisão mensal do prompt-mestre — Isa adiciona o que aprendeu no mês.

Resultados esperados em 60 dias

Redução de 80% no tempo médio por imagem.

Pipeline padronizado — qualquer pessoa da equipe roda.

Geração de descrição + bullets do anúncio na mesma rodada.

Velocidade de lançamento de novos SKUs multiplicada.

Estilo Coisa e Lar preservado — Isa segue como guardiã da estética.