CONSULTORIA 01  ·  PASSO A PASSO & OBJETIVO

Financeiro Inteligente: Caixa Previsível em 30 Dias

O que vamos resolver, por que importa e exatamente como fazer.

Objetivo

O QUE MUDA NO FIM DESTA CONSULTORIA A Coisa e Lar passa a saber, com 30 dias de antecedência, quanto dinheiro vai entrar e quanto vai sair. As decisões com fornecedores e marketplaces deixam de ser no escuro. A Carla economiza ~15 horas por mês e o Cayque ganha clareza para negociar prazos sem entrar em apuros de caixa.

Por que esta é a primeira consultoria

Caixa apertado limita qualquer outra decisão. Antes de melhorar Full, ADS ou imagens, precisamos garantir que o motor financeiro está com visibilidade. É o gargalo mais mencionado na call de boas-vindas — "dificuldade de caixa" foi citada explicitamente como o problema número 1 que vocês querem resolver com IA.

O passo a passo completo

Passo 1 — Mapear as fontes de dinheiro

Listar todos os bancos e contas das 3 empresas (CNPJs).

Listar todas as origens de receita: Mercado Livre, Shopee, TikTok Shop, Amazon (com os respectivos prazos de repasse).

Listar as despesas fixas (folha, fornecedores recorrentes, taxas, impostos) e variáveis (compras de artesãos, frete, mídia).

Passo 2 — Exportar 90 dias de histórico

Extratos bancários das 3 contas em CSV ou OFX.

Relatórios de repasse de cada marketplace (Mercado Livre tem o relatório de "liberações"; Shopee, TikTok e Amazon têm exportações próprias).

Planilha de contas a pagar dos últimos 90 dias.

Passo 3 — Montar o dashboard-base

Criar planilha com 4 abas: Entradas previstas · Saídas previstas · Saldo diário · Resumo do mês.

Preencher manualmente com os 90 dias de histórico para ter referência.

Definir o formato do "resumo do mês" — qual número o Cayque precisa olhar todo dia.

Passo 4 — Ligar o Claude

Criar um Claude Project chamado "Financeiro Coisa e Lar".

Anexar os arquivos-modelo e escrever as instruções de parsing (o que é cada coluna, como classificar).

Testar: jogar um extrato novo e validar se o Claude preenche corretamente.

Passo 5 — Automatizar a rotina semanal

Definir o ritual de segunda-feira (subir arquivos da semana).

Configurar a previsão de 30 dias com base no histórico de entradas dos marketplaces.

Criar o alerta: se o saldo projetado em 15 dias for menor que X, o Claude avisa.

Passo 6 — Treinar e documentar

Carla aprende o fluxo completo e roda sozinha por 2 semanas.

Documentar tudo em uma página simples (1 folha) no hub da empresa.

Gil acompanha e ajuda a destravar dúvidas técnicas.

Resultados esperados em 30 dias

Previsão de caixa rodando com acurácia mínima de 85%.

Economia de ~15 horas/mês da Carla em tarefas manuais.

Cayque consegue negociar prazos com fornecedores com base em dados, não em sensação.

Fim das surpresas de caixa no fim do mês.