CONSULTORIA 02  ·  PASSO A PASSO & OBJETIVO

Full e Estoque: Fim das Rupturas no Mercado Livre e Shopee

Como recuperar parte dos R$ 217k perdidos e devolver tempo da Isa para o estratégico.

Objetivo

O QUE MUDA NO FIM DESTA CONSULTORIA A Isa deixa de gastar metade do dia analisando planilha. O Full não vai mais para zero nos produtos que mais vendem. As compras com artesãos viram baseadas em curva de venda real, não em feeling. Meta: recuperar ao menos R$ 60 a R$ 100 mil/mês de faturamento que hoje vai embora.

Por que esta é a segunda consultoria

Depois do caixa, este é o gargalo de maior impacto financeiro identificado. O número de março (R$ 217k perdidos) mostra o tamanho do problema. E também libera a Isa — a pessoa mais sobrecarregada da equipe — para tarefas estratégicas. É operação e gente ao mesmo tempo.

O passo a passo completo

Passo 1 — Consolidar a base de dados

Exportar relatório de vendas dos últimos 90 dias por SKU em Mercado Livre, Shopee, TikTok Shop e Amazon.

Exportar relatório de estoque atual: o que está na casa (galpão) e o que está no Full (ML e Shopee).

Listar SKUs ativos: nome, código, fornecedor (artesão), lead time típico.

Passo 2 — Mapear a curva de cada SKU

Calcular venda média semanal por SKU.

Identificar os SKUs em "escada": vendas crescendo mês a mês.

Identificar os SKUs em queda: vendas caindo (decisão: investir ou descontinuar?).

Sinalizar SKUs com ruptura iminente (estoque < 2 semanas de venda).

Passo 3 — Definir os critérios de envio ao Full

Quantos dias de estoque manter no Full por SKU (depende da curva).

Frequência de envio: semanal ou quinzenal por SKU.

Tamanho do lote: múltiplo de embalagem, peso e taxas do Full.

Passo 4 — Configurar o Claude

Criar Claude Project "Full e Estoque Coisa e Lar".

Anexar a base de SKUs + regras de envio.

Pedir que o Claude gere, toda segunda-feira, a lista de envio da semana + lista de compras urgentes para artesãos.

Passo 5 — Validar com Isa e ajustar

Isa revisa a primeira lista gerada pelo Claude e marca o que está errado.

Ajustar as regras com base nos erros (lead time real do artesão, sazonalidade, etc).

Após 2 semanas de teste, a lista vira a fonte oficial.

Passo 6 — Mudar o papel da Isa

Isa para de fazer a análise braçal. Vira revisora estratégica.

30 min/semana revisando o que o Claude gerou.

Tempo livre vai para: anúncios, imagens, decisões estratégicas com o Cayque.

Resultados esperados em 60 dias

Redução de 50% na perda por ruptura (de ~R$ 217k para abaixo de R$ 100k em mês ruim).

Economia de ~60 horas/mês da Isa em análise manual.

Compras com artesãos baseadas em dados de venda, com lead time correto.

Visibilidade dos SKUs em crescimento — oportunidade de antecipar compra.