CONSULTORIA 02  ·  PRÓXIMO PASSO

Full e Estoque

O que fazer ESTA SEMANA para acabar com a ruptura no Mercado Livre e Shopee.

OBJETIVO DESTA SEMANA Juntar os dados de venda e estoque dos últimos 90 dias para o Claude montar a primeira lista "o que enviar pro Full essa semana".

As 3 tarefas

Em março de 2026, a Coisa e Lar perdeu R$ 217 mil só por ruptura. Vamos resolver isso. Estimativa total: 3 horas de trabalho.

| 1 | Exportar histórico de vendas dos últimos 90 dias Quem faz: Isa (com apoio do Gil) Tempo: 1 hora Ferramenta: Painéis dos marketplaces ☐ Mercado Livre: "Métricas" → "Vendas" → últimos 90 dias → exportar por SKU ☐ Shopee: "Análise de Negócios" → "Produtos" → exportar planilha ☐ TikTok Shop: "Análise" → "Performance de produtos" → últimos 90 dias ☐ Amazon: "Relatórios" → "Vendas e tráfego" → exportar ☐ Salve os 4 arquivos em "estoque_base" no Drive |
| --- | --- |

| 2 | Fazer uma foto do estoque atual: casa + Full Quem faz: Isa Tempo: 1 hora e 30 minutos Ferramenta: Planilha + relatórios do Full ☐ Abrir o hub multi-CNPJ e exportar a posição de estoque atual (casa) ☐ Mercado Livre Full: "Logística" → "Estoque no Full" → exportar ☐ Shopee SLS: "Estoque" → "Inventário" → exportar ☐ Juntar tudo em UMA planilha simples com 3 colunas: SKU · Estoque casa · Estoque Full ☐ Não precisa formatar — só os números crus. O Claude organiza depois. |
| --- | --- |

| 3 | Listar os 30 SKUs que mais vendem com lead time dos artesãos Quem faz: Isa + Cayque Tempo: 30 minutos Ferramenta: Conversa rápida + Claude Desktop Link: https://claude.ai/download ☐ Listar os 30 produtos que mais vendem (Isa já tem essa noção de cabeça) ☐ Para cada um, anotar quem fabrica (artesão) e quantos dias demora pra produzir ☐ Subir essa lista + as planilhas das tarefas 1 e 2 no Claude Desktop ☐ Escrever no Claude: "Quero saber esta semana o que enviar pro Full pra não faltar nada nos próximos 30 dias" ☐ Marcar reunião de 1h com a Andressa pra rodar a primeira lista juntos |
| --- | --- |

✓ COMO SABER QUE DEU CERTO A Isa para de gastar metade do dia analisando planilha em inglês. Toda segunda-feira ela tem uma lista pronta de "o que enviar pro Full essa semana" — em vez de chutar.

Próxima reunião

Esse é o gargalo de maior impacto financeiro da Coisa e Lar. A primeira lista pronta vale entre R$ 60k e R$ 100k recuperados por mês. Quando terminar as 3 tarefas, manda no grupo que a Andressa agenda direto.